## 前段和UI
目录 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 页面 | 任务人 | 计划完成时间 | 完成情况
游客端 H-5（前端套UI） | A1入口 | A1_01微信入口 |  |  | A1_01微信入口 | 公众号 | 申请公众号
|  |  | A1_01_01导游服务预约 |  | A1_01_01导游服务预约 | 闫小超 | 2017.08.01-2017.08.04 | 08.01完成
|  |  | A1_01_02导游服务咨询 |  | A1_01_02导游服务咨询 | 闫小超
|  |  | A1_01_03与她聊一下 |  | A1_01_03与她聊一下 | 闫小超 |  | 08.02完成
|  |  | A1_01_04导游详情 |  | A1_01_04导游详情 | 李妍 | 2017.08.01-2017.08.07
|  |  |  | A1_01_04_01导游在路上—详情 | A1_01_04_01导游在路上—详情 | 李妍
|  |  |  | A1_01_04_02游客评价 | A1_01_04_02游客评价 | 李妍
|  |  | A1_01_06导游预约-线上 |  | A1_01_06导游预约-线上 | 李梦璐 | 2017.08.01-2017.08.03
|  |  |  | A1_01_06_01导游预约-线上-提交订单成功 | A1_01_06_01导游预约-线上-提交订单成功 | 李梦璐
|  |  | A1_01_05游览路线 |  | A1_01_05游览路线 | 一张图 | 实时
|  | A1_02线下入口 |  |  | A1_02线下入口 | 闫小超 | 2017.08.07-2017.08.11
|  |  | A1_02_01查看全部导游 |  | A1_02_01查看全部导游 | 闫小超
| A2-我的订单-列表 |  |  |  | A2-我的订单-列表 | 李妍 | 2017.08.08
|  | A2_01-我的订单-待付款 |  |  | A2_01-我的订单-待付款 | 李梦璐 | 2017.08.04-2017.08.09
|  | A2_02-我的订单-待出游 |  |  | A2_02-我的订单-待出游 | 李梦璐
|  |  | A2_02_01-我的订单-待出游-取消订单 |  | A2_02_01-我的订单-待出游-取消订单 | 李梦璐
|  | A2_04-我的订单-待评价 |  |  | A2_04-我的订单-待评价 | 李梦璐
|  |  | A2_04_01-我的订单-评价导游 |  | A2_04_01-我的订单-评价导游 | 李妍 | 2017.08.09-2017.08.11
|  |  | A2_04_02-我的订单-评价导游-评价成功提示 |  | A2_04_02-我的订单-评价导游-评价成功提示 | 李妍
|  | A2_05-我的订单-待退款 |  |  | A2_05-我的订单-待退款 | 李梦璐 | 2017.08.10-2017.08.11
|  | A2_06-我的订单-全部订单（已完成、已退款、已取消） |  |  | A2_06-我的订单-全部订单（已完成、已退款、已取消） | 李梦璐
导游端APP | B1-导游端-登录 |  |  |  | B1-导游端-登录 | 汤青 | 2017.08.01-2017.08.25
| B2-我的 |  |  |  | B2-我的 | 汤青
|  | B2-01-个人资料 |  |  | B2-01-个人资料 | 汤青
|  |  | B2-01-01-个人资料-导游相册-上传照片 |  | B2-01-01-个人资料-导游相册-上传照片 | 汤青
|  |  | B2-01-02-个人资料-修改特长 |  | B2-01-02-个人资料-修改特长 | 汤青
|  | B2-02--导游端-游记 |  |  | B2-02--导游端-游记 | 汤青
|  |  | B2-02-01-游记详情 |  | B2-02-01-游记详情 | 汤青
|  |  | B2-02-02-新建游记 |  | B2-02-02-新建游记 | 汤青
|  | B2-03--导游端-评价 |  |  | B2-03--导游端-评价 | 汤青
|  | B2-04-我的排班 |  |  | B2-04-我的排班 | 汤青
|  | B2-05-我的钱包 |  |  | B2-05-我的钱包 | 汤青
|  | B2-06-修改密码 |  |  | B2-06-修改密码 | 汤青
|  | B2-07-设置 |  |  | B2-07-设置 | 汤青
| B3-咨询 |  |  |  | B3-咨询 | 汤青
|  | B3-01-咨询-内容 |  |  | B3-01-咨询-内容 | 汤青
| B4-导游端-订单列表 |  |  |  |  | 汤青
|  | B4-01-订单-待付款 |  |  | B4-01-订单-待付款 | 汤青
|  | B4-02-订单-待出导 |  |  | B4-02-订单-待出导 | 汤青
|  | B4-03-订单-待评价 |  |  | B4-03-订单-待评价 | 汤青
|  | B4-04-订单-全部订单 |  |  | B4-04-订单-全部订单 | 汤青
|  | B4-05-新建订单 |  |  | B4-05-新建订单 | 汤青
|  |  | B4-05-01-新建订单-确认预约 |  | B4-05-01-新建订单-确认预约 | 汤青
| B5-排行榜-按游客评分 |  |  |  | B5-排行榜-按游客评分 | 汤青
|  | B5-01-排行榜-按订单数量 |  |  | B5-01-排行榜-按订单数量 | 汤青
|  | B5-02-排行榜-按钱包收入 |  |  | B5-02-排行榜-按钱包收入 | 汤青
PC端 | C1-登录页面 |  |  |  | C1-登录页面 | 闫小超 | 2017.08.16
| C2-首页 |  |  |  | C2-首页 | 李妍 | 2017.08.16-2017.08.21
| C3-订单管理 |  |  |  | C3-订单管理 | 李妍
| C4-导游账号管理 |  |  |  | C4-导游账号管理 | 闫小超 | 2017.08.17-2017.08.25
|  | C4-01-导游账号管理 - 详情 |  |  | C4-01-导游账号管理 - 详情 | 闫小超
|  | C4-02-导游账号管理 - 修改，新增 |  |  | C4-02-导游账号管理 - 修改，新增 | 闫小超
|  | C4-03-导游账号管理 - 重置密码 |  |  | C4-03-导游账号管理 - 重置密码 | 闫小超
|  | C4-04-导游账号管理 - 停用密码 |  |  | C4-04-导游账号管理 - 停用密码 | 闫小超
|  | C4-05-导游账号管理 - 启用密码 |  |  | C4-05-导游账号管理 - 启用密码 | 闫小超
| C5-导游排班管理 |  |  |  | C5-导游排班管理 | 李妍 | 2017.08.22-2017.08.23
| C6-出导信息统计 - 按收入 |  |  |  | C6-出导信息统计 - 按收入 | 李梦璐 | 2017.08.17-2017.08.25
|  | C6-01-出导信息统计 - 按出导次数 |  |  | C6-01-出导信息统计 - 按出导次数 | 李梦璐
|  | C6-02-出导信息统计 - 按评分 |  |  | C6-02-出导信息统计 - 按评分 | 李梦璐
|  | C6-03-出导信息统计 - 列表导出 - 提示 |  |  | C6-03-出导信息统计 - 列表导出 - 提示 | 李梦璐
| C7-提成比例设置 |  |  |  | C7-提成比例设置 | 李妍 | 2017.08.24-2017.08.25
|  | C7-01-提成比例设置 - 设置 |  |  | C7-01-提成比例设置 - 设置 | 李妍

## H5和Java
目录 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | 页面 | 任务人 | 计划完成时间 | 完成情况
游客端（H5和Java） | A1入口 | A1_01微信入口 |  |  | A1_01微信入口 | 公众号
|  |  | A1_01_01导游服务预约 |  | A1_01_01导游服务预约 | 申强飞、罗现果
|  |  | A1_01_02导游服务咨询 |  | A1_01_02导游服务咨询 | 申强飞、罗现果
|  |  | A1_01_03与她聊一下 |  | A1_01_03与她聊一下 | 申强飞、罗现果
|  |  | A1_01_04导游详情 |  | A1_01_04导游详情 | 申强飞、罗现果
|  |  |  | A1_01_04_01导游在路上—详情 | A1_01_04_01导游在路上—详情 | 申强飞、罗现果
|  |  |  | A1_01_04_02游客评价 | A1_01_04_02游客评价 | 申强飞、罗现果
|  |  | A1_01_06导游预约-线上 |  | A1_01_06导游预约-线上 | 申强飞、罗现果
|  |  |  | A1_01_06_01导游预约-线上-提交订单成功 | A1_01_06_01导游预约-线上-提交订单成功 | 申强飞、罗现果
|  |  | A1_01_05游览路线 |  | A1_01_05游览路线 | 一张图
|  | A1_02线下入口 |  |  | A1_02线下入口 | 申强飞、罗现果
|  |  | A1_02_01查看全部导游 |  | A1_02_01查看全部导游 | 申强飞、罗现果
| A2-我的订单-列表 |  |  |  | A2-我的订单-列表 | 申强飞、罗现果
|  | A2_01-我的订单-待付款 |  |  | A2_01-我的订单-待付款 | 申强飞、罗现果
|  | A2_02-我的订单-待出游 |  |  | A2_02-我的订单-待出游 | 申强飞、罗现果
|  |  | A2_02_01-我的订单-待出游-取消订单 |  | A2_02_01-我的订单-待出游-取消订单 | 申强飞、罗现果
|  | A2_04-我的订单-待评价 |  |  | A2_04-我的订单-待评价 | 申强飞、罗现果
|  |  | A2_04_01-我的订单-评价导游 |  | A2_04_01-我的订单-评价导游 | 申强飞、罗现果
|  |  | A2_04_02-我的订单-评价导游-评价成功提示 |  | A2_04_02-我的订单-评价导游-评价成功提示 | 申强飞、罗现果
|  | A2_05-我的订单-待退款 |  |  | A2_05-我的订单-待退款 | 申强飞、罗现果
|  | A2_06-我的订单-全部订单（已完成、已退款、已取消） |  |  | A2_06-我的订单-全部订单（已完成、已退款、已取消） | 申强飞、罗现果
导游端APP | B1-导游端-登录 |  |  |  | B1-导游端-登录 | 申强飞、罗现果
| B2-我的 |  |  |  | B2-我的 | 申强飞、罗现果
|  | B2-01-个人资料 |  |  | B2-01-个人资料 | 申强飞、罗现果
|  |  | B2-01-01-个人资料-导游相册-上传照片 |  | B2-01-01-个人资料-导游相册-上传照片 | 申强飞、罗现果
|  |  | B2-01-02-个人资料-修改特长 |  | B2-01-02-个人资料-修改特长 | 申强飞、罗现果
|  | B2-02--导游端-游记 |  |  | B2-02--导游端-游记 | 申强飞、罗现果
|  |  | B2-02-01-游记详情 |  | B2-02-01-游记详情 | 申强飞、罗现果
|  |  | B2-02-02-新建游记 |  | B2-02-02-新建游记 | 申强飞、罗现果
|  | B2-03--导游端-评价 |  |  | B2-03--导游端-评价 | 申强飞、罗现果
|  | B2-04-我的排班 |  |  | B2-04-我的排班 | 申强飞、罗现果
|  | B2-05-我的钱包 |  |  | B2-05-我的钱包 | 申强飞、罗现果
|  | B2-06-修改密码 |  |  | B2-06-修改密码 | 申强飞、罗现果
|  | B2-07-设置 |  |  | B2-07-设置 | 申强飞、罗现果
| B3-咨询 |  |  |  | B3-咨询 | 申强飞、罗现果
|  | B3-01-咨询-内容 |  |  | B3-01-咨询-内容 | 申强飞、罗现果
| B4-导游端-订单列表 |  |  |  |  | 申强飞、罗现果
|  | B4-01-订单-待付款 |  |  | B4-01-订单-待付款 | 申强飞、罗现果
|  | B4-02-订单-待出导 |  |  | B4-02-订单-待出导 | 申强飞、罗现果
|  | B4-03-订单-待评价 |  |  | B4-03-订单-待评价 | 申强飞、罗现果
|  | B4-04-订单-全部订单 |  |  | B4-04-订单-全部订单 | 申强飞、罗现果
|  | B4-05-新建订单 |  |  | B4-05-新建订单 | 申强飞、罗现果
|  |  | B4-05-01-新建订单-确认预约 |  | B4-05-01-新建订单-确认预约 | 申强飞、罗现果
| B5-排行榜-按游客评分 |  |  |  | B5-排行榜-按游客评分 | 申强飞、罗现果
|  | B5-01-排行榜-按订单数量 |  |  | B5-01-排行榜-按订单数量 | 申强飞、罗现果
|  | B5-02-排行榜-按钱包收入 |  |  | B5-02-排行榜-按钱包收入 | 申强飞、罗现果
PC端 | C1-登录页面 |  |  |  | C1-登录页面 | 申强飞、罗现果
| C2-首页 |  |  |  | C2-首页 | 申强飞、罗现果
| C3-订单管理 |  |  |  | C3-订单管理 | 申强飞、罗现果
| C4-导游账号管理 |  |  |  | C4-导游账号管理 | 申强飞、罗现果
|  | C4-01-导游账号管理 - 详情 |  |  | C4-01-导游账号管理 - 详情 | 申强飞、罗现果
|  | C4-02-导游账号管理 - 修改，新增 |  |  | C4-02-导游账号管理 - 修改，新增 | 申强飞、罗现果
|  | C4-03-导游账号管理 - 重置密码 |  |  | C4-03-导游账号管理 - 重置密码 | 申强飞、罗现果
|  | C4-04-导游账号管理 - 停用密码 |  |  | C4-04-导游账号管理 - 停用密码 | 申强飞、罗现果
|  | C4-05-导游账号管理 - 启用密码 |  |  | C4-05-导游账号管理 - 启用密码 | 申强飞、罗现果
| C5-导游排班管理 |  |  |  | C5-导游排班管理 | 申强飞、罗现果
| C6-出导信息统计 - 按收入 |  |  |  | C6-出导信息统计 - 按收入 | 申强飞、罗现果
|  | C6-01-出导信息统计 - 按出导次数 |  |  | C6-01-出导信息统计 - 按出导次数 | 申强飞、罗现果
|  | C6-02-出导信息统计 - 按评分 |  |  | C6-02-出导信息统计 - 按评分 | 申强飞、罗现果
|  | C6-03-出导信息统计 - 列表导出 - 提示 |  |  | C6-03-出导信息统计 - 列表导出 - 提示 | 申强飞、罗现果
| C7-提成比例设置 |  |  |  | C7-提成比例设置 | 申强飞、罗现果
|  | C7-01-提成比例设置 - 设置 |  |  | C7-01-提成比例设置 - 设置 | 申强飞、罗现果
前段和后端联调 | [5 empty] | 申强飞、罗现果、李妍、李梦璐、闫小超 | 2017.08.28-2017.09.01
前段和移动端联调 | [5 empty] | 申强飞、罗现果、汤青 | 2017.08.28-2017.09.01